高雄市政府社會局辦理

「106年度高雄市私立老人長期照顧機構評鑑」實施計畫

106年1月17日高市社老福字第10630562300號簽奉准

前言：

根據市府民政局統計資料，高雄市65歲以上老年人口在105年12月底已達373,604人，占總人口數之13.44%，呈現快速成長趨勢，而由於老化、身體功能逐漸退化，其日常生活起居往往需要不等程度之協助與照顧。在傳統社會文化背景下，大多由子女或配偶擔負起照顧責任，但由於家庭結構變遷，當家人無法承擔照顧角色時，將需接受照顧的長輩送至長期照顧機構則成為家屬的另ㄧ項選擇。目前，高雄市合法立案之老人長期照顧機構計有154家，為了避免各家機構照顧品質良莠不齊而影響老人接受照顧服務之權益及安全，建立一套完整的機構照顧品質監控機制為政府重要業務之ㄧ。

- 依據：

依據老人福利法第5條第1項第7款、第37條第2項及高雄市老人福利機構評鑑及獎勵辦法辦理。

- 目的：

期藉由評鑑制度達到對機構照顧品質之監控與提升，保障住民權利，使其能得到完善的整體性照顧服務。

- 評鑑對象：

（一）105年5月底前經核准設立且未於104、105年度接受社會局評鑑之老人長期照顧機構。

（二）主動申請參加評鑑者以105年度未接受評鑑機構為優先，請填寫意願調查表（如附件1），並於106年1月26日前函送社會局，至多3家，超過者以抽籤決定優先評鑑順序；另迄106年5月31日前設立許可未滿1年及近3年連續兩年已接受評鑑之機構，需有特殊理由始可列入本次評鑑對象。

- 評鑑單位：

由受委託單位成立跨專業評鑑小組辦理評鑑事宜，評鑑小組由具有社工實務經驗、護理實務經驗及具管理背景相關領域等專家學者、市府消防局、工務局、工務局違章建築處理大隊及社會局代表共10至15位組成；每一機構以8位評鑑委員（一組）為原則，必要時分兩組進行，其中1人擔任召集人。

- 評鑑方式：

（一）書面考評：由受評機構填報基本資料及自評資料，供評鑑小組參考；另資料檢視範圍為103年7月起至106年6月止。

（二）實地考評：每次評鑑皆由評鑑小組中派出社工、護理（2人）、管理、消防局、工務局、工務局違章建築處理大隊和社會局代表各1至2人至受評機構訪視，依評鑑項目查閱有關資料、訪談業務有關人員，預計於106年6月至8月辦理實地考評。

- 實施期程：自106年1月1日起至106年12月31日止。

- 實施進度：

（一）106年1月～5月：

  - 調查統計106年度參與評鑑之機構名單。

  - 召開機構評鑑說明會，告知評鑑指標並請機構依指標先行自評，於指定日期繳回自評資料。

（二）106年5月～6月：

- 協調安排委員評鑑日程表，並發文通知各機構確切評鑑日期及時間。

- 備妥機構基本資料、前次評鑑資料（評鑑委員質性意見表）、本次評鑑之量性、質性評分表及相關資料。

（三）106年6月～8月：

- 召開評鑑委員工作會議，選出召集人並分配工作。

- 評鑑小組依排定之日期與時間前往評鑑，至機構聽取簡報、查看書面資料及實地勘查，並於勘查後，由各評鑑委員給予機構具體意見。每家機構實地評鑑時間約90至120分鐘。

（四）106年8月中旬～12月：

- 彙整各機構評鑑結果及委員意見表，召開委員評鑑討論會，訂出評鑑等第。

- 委託單位撰寫結案報告、經費核銷等。

- 評鑑項目：

（一）行政組織與經營管理：行政制度、員工制度（占20﹪）。

（二）生活照顧及專業服務：社工服務、醫護復健及緊急送醫服務、生活照顧與輔具服務、膳食服務（占40﹪）。

（三）環境設施及安全維護：環境設施、安全維護、衛生防護（占25﹪）。

（四）權益保障（占13﹪）。

（五）改進創新（占2﹪）。

（六）加分題（額外增加總分6%）。

（七）扣分題（額外扣分總分6%）。

（八）評鑑資料未滿1年者，應酌予減分。

- 評鑑結果公告：

- 各機構評鑑結果達乙等以上者，將依成績等第上網公布，評鑑結果為丙、丁等者，將俟機構申復結果確定後再行公布。

- 依據各評鑑項目之評鑑得分乘上該項占總分之百分比，加總後即為實得分數，各機構按實得分數結果分為下列5個等第：

  - 優等：經評定成績在90分以上者。

  - 甲等：經評定成績在80分以上未滿90分者。

  - 乙等：經評定成績在70分以上未滿80分者。

  - 丙等：經評定成績在60分以上未滿70分者。

  - 丁等：經評定成績未滿60分者。

- 評鑑結果申復方式：

1.實地評鑑完畢，評鑑委員對於受評機構之觀感及建議，應於評鑑時與機構相關人員充分交換意見、確認第一、二級指標未達A級之項目，並研提優點及建議改進意見，並彙編入評鑑報告。

2.受評機構對於評鑑結果有意見者，於接獲評鑑結果通知14日內，得以書面檢具相關佐證資料向社會局提出申復，逾期不予受理；提出申復以1次為限。

- 評等限制（詳如附件2--評鑑計分方式暨評等原則）：

  - 各評鑑項目所列考評指標依是否屬法定設立標準或涉及住民之生命、身體及健康等權益之保障、達成之難易程度，分為一級、二級指標及一般指標等3類。

  - 一級指標共計11項，其中C.環境設施及安全維護C2安全維護中一級指標C2.1、C2.2未達「A」、C2.3未達「B」者，不得列為優等及甲等機構。除上述指標外，一級指標有3項未達「A」者，不得列為優等機構；4項以上未達「A」者，則不得列為甲等以上機構。

  - 二級指標共計12項，4項以上未達到「A」者，則不得列為優等機構。

- 輔導及處分方式：

- 獎勵方式：

  - 評鑑結果為甲等以上之機構，由社會局表揚及核發獎狀（盃、牌）並酌給獎勵金，且得優先委託其辦理老人福利相關業務。

  - 前項獎金專作機構辦理住民福利、充實設施設備或工作人員獎金之用。

  - 評鑑成績為甲等以上機構，如經查有以詐欺、脅迫、賄賂、隱瞞、故意提供不實資料或其他不法方式而獲評鑑結果且查證屬實者，或經社會局依老人福利法第46條至第48條或第51條規定裁處罰鍰且情節重大者，社會局將以書面撤銷其評鑑結果。經社會局撤銷評鑑結果之機構，應繳回所領取之獎牌及獎勵金，且應於次年重新接受評鑑。

- 處分及輔導措施：

經評鑑為丙、丁等者，除依老人福利法第48條規定處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰外，其經評鑑小組明列須改善項目，社會局得遴聘適當之專家學者至機構定期輔導，受輔導機構不得拒絕之，且限期改善期間不得增加收容住民、停止任何委辦業務及補助。限期改善期間屆滿，機構即應將改善情形函報社會局接受再次評鑑，逾期未改善或再次評鑑成績未達乙等以上者，再依老人福利法相關規定辦理。

- 預期效益：

（一）發現機構問題以達監督之效：藉由評鑑小組之實地勘查，較易發現機構軟硬體之照顧問題，可作為日後機構輔導之依據或學者研究之參考。

（二）提升機構照顧品質：長期照顧機構因應評鑑需要，須檢視機構內軟硬體問題且加以改善，有助於其照顧品質的提升。

（三）保障住民的權利，使其能得到完善的整體性服務。

- 本計畫奉准後實施，修正時亦同。

附件1

高雄市私立老人長期照顧機構申請106年度評鑑意願調查表

高雄市政府社會局訂於106年6月至8月辦理本市「106年度高雄市私立老人長期照顧機構評鑑」，評鑑對象包括：105年5月底前經核准設立且未於104、105年度接受社會局評鑑之老人長期照顧機構，對於其他經本局核准設立之機構係採依自願申請為原則，是以本調查表瞭解符合自由申請機構之參加評鑑意願。

意願調查表：

| 機構名稱 |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 傳真 |  |
| 參加評鑑之意願 | □願意參加 106年度高雄市私立老人長期照顧機構評鑑 |
| 前2次評鑑結果 | （1）評鑑成績： 年 等、（2）評鑑成績： 年 等 |
| 立案規模 |  | 收容 人數 |  |
| 負責人 |  | 負責人 簽章 |  |
| 申請日期 | 年 月 日 |

備註：

- 本次自願接受評鑑以105年度未接受評鑑機構為優先，請填寫本調查表，並於106年1月26日前函送社會局，至多3家，超過者以抽籤決定優先評鑑順序。

- 另迄106年5月31日前設立許可未滿1年及近3年連續兩年受評機構，非因特殊理由不列入本次評鑑對象。

- 社會局將另函通知出席評鑑說明會，請應接受評鑑及確認參加評鑑機構務必參加。

## 附件2

## 106年度高雄市私立老人長期照顧機構評鑑計分方式暨評等原則

一、計分方式：

（一）每項評鑑指標滿分為4分，得「A」者為4分、「B」者為3分、「C」者為2分、「D」者為1分、「E」者為0分。

（二）各大項之實際得分為原始得分除以該大項總分後乘以100再乘以該大項占總分之百分比。例如甲機構B大項生活照顧及專業服務委員給分為110分；該大項總分為148分（37項×4分），則甲機構該大項之實際得分為：（110÷148）×100×0.4＝29.72

（三）各大項實際得分加總為實際總分。

（四）評鑑指標如有不適用者，則以加權計算。

例如B大項生活照顧及專業服務總分148分，甲機構不適用項目4分（如:B4.4無管灌服務對象不適用），委員給分為110分，則其實際得分為：110/(148-4)×100×0.4=30.55分。

二、評等原則：

（一）評鑑結果列為優等或甲等，除分數須達標準外，亦須同時符合一級及二級指標所需達A等級項數之要求。

（二）一級必要項目及二級加強項目

| 名稱 | 一級必要項目 | 二級加強項目 |
| --- | --- | --- |
| 定義 | 攸關機構及住民生命安全之指標。 有關設立標準、相關法規及照顧品質，含設施設備及人力(資格、人數)之指標。 | 潛在嚴重不利於住民健康安全狀況之指導。 新近修法通過對機構之要求事項，而尚在改善期或宣導期間，為提醒機構注意而訂之指標。 依以往評鑑結果顯示機構較易忽略、普遍得分較低，惟對維繫機構服務品質有其重要性者，為加強機構重視而訂之指標。 |
| 指標 項目 | A2.1、A2.2、A2.3、A2.5、C1.1、C1.9、C2.1、C2.2、C2.3、C2.4、C3.4 | A1.2、B1.1、B1.2、B2.2、C1.3、C1.10、C1.11、C1.12、C1.13、C1.14、C3.6、D8 |

三、評鑑優等及甲等之評等原則

- 一級指標共計11項，其中C.環境設施及安全維護C2安全維護中一級指標C2.1、C2.2未達「A」、C2.3未達「B」者，不得列為優等及甲等機構。除上述指標外，一級指標有3項未達「A」者，不得列為優等機構；4項以上未達「A」者，則不得列為甲等以上機構。

- 二級指標共計12項，4項以上未達「A」者，則不得列為優等機構。